Выборы депутатов Совета депутатов

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  3 созыва

Избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево»                  Бокситогорского района

РЕШЕНИЕ

20 июня 2014 года					                                                            № 18

В целях упорядочивания действий избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево», комиссия решила:

Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области 14 сентября 2014 года.

Председатель

избирательной комиссии

МО «Город Пикалево»

Бокситогорского района                                             ______________ Макаров В.А.

Секретарь

избирательной комиссии

МО «Город Пикалево»

Бокситогорского района                                         ________________  Квашнина Е.Е.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

День голосования - 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. | Назначение выборов в органы местного самоуправления. (ч.1 и ч.5 ст.6 ОЗ ) | 19 июня 2014 г. | Представительный орган соответствующего муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов. (ч.5 ст.6 ОЗ ) | 24 июня 2014 г. | Представительный орган соответствующего муниципального образования |
| 3. | Опубликование сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов. | Не ранее 10 июля и не позднее 20 июля Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и не позднее чем за 55 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия по поручению Избирательной комиссии Ленинградской области |
| 4. | Утверждение схемы избирательных округов. (п.3.1 ст.18 ФЗ) | Не позднее 13 мая 2014 года | Представительный орган соответствующего муниципального образования |
| 5. | Опубликование схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение. (п.7 ст.18 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 5 дней после ее утверждения, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | Представительный орган соответствующего муниципального образования |
| 6. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на муниципальные избирательные комиссии. (ч.1 ст. 10 ОЗ № 26-оз с учетом ч.1 ст.19 ОЗ) | 20 июня 2014 г. | ИКМО |
| 7. | Публикация списков избирательных участков, образованных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования. (ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз) | Не позднее 4 августа Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Глава местной администрации поселения |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8. | Представление сведений об избирателях в МИК. (ч.1 ст.8 ОЗ ) | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. (ч. 1 ст.8 ОЗ) | Не позднее 2 сентября Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | ИКМО |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию. (ч. 3 ст.8 ОЗ) | Не позднее 3 сентября Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ИКМО |
| 11. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения. (ч. 5 ст.8 ОЗ) | 3 сентября За 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей. (п.16 ст.17 ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей. (п.16 ст.17 ФЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ИКМО, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 14. | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии. (п.14 ст.17 ФЗ ) | Не позднее 13 сентября Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 15. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя. (ч.4 ст.8 ОЗ) | Не позднее 13 сентября Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ,СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 16. | Выдвижение кандидатов ( ч.1 ст.19 ОЗ) | с 26 июня 2014 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 17. | Составление и публикация в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в сети "Интернет" на официальном сайте Управления Минюста России по Ленинградской области. Направление указанного списка в МИК соответствующего муниципального образования. (п.9 ст.35 ФЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции России по Ленинградской области |
| 18. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. (ч.3 ст.21 ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 19. | Представление в МИК с полномочиями окружной избирательной комиссии либо в МИК подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов. (ч.1 ст.22 ОЗ) | Не ранее 10 июля и не позднее 18.00 часов по местному времени 30 июля Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Кандидаты |
| 20. | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей которое может быть представлено кандидатом. сверх необходимого для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации. (ч.2 ст.21 ОЗ) | После официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 21. | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов. (ч.2 ст.24 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 22. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нём, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. (ч.2 ст.24 ОЗ ) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата. (ч.16 ст.23 ОЗ ) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации. Крайний срок принятия решения. (ч.3 ст.24 ОЗ ) | Не позднее чем в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов Не позднее 8 августа | ИКМО |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа. (ч.10 ст.24 ОЗ ) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ИКМО |
| 26. | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам. (ч.7 ст.24 ОЗ) | Через один день после принятия решения о регистрации кандидатов | ИКМО |
| 27. | Представление в ИКМО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ. (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам. (ч.10 ст.38 ОЗ) | В течение 3 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч.4 ст.71 и ч.5 ст.86 ОЗ | ИКМО |
| 29. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата. (ч.2 ст.27 ОЗ ) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКМО |
| 30. | Реализация права зарегистрированного кандидата о снятии своей кандидатуры. (ч.1 ст.69 ОЗ ) | Не позднее 8 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 12 сентября Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидат |
| 31. | Аннулирование регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру. (ч.1 ст.69 ОЗ ) | Незамедлительно после поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | ИКМО |
| 32. | Реализация права избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата. (ч.3 ст.69 ОЗ ) | Не позднее 8 сентября Не позднее чем за пять дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона | Избирательные объединения |
| 33. | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением. (ч. 3 ст.69 ОЗ) | Незамедлительно после поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ИКМО |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 34. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах. (ч.8 ст.24 ОЗ ) | Не позднее 29 августа Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Участковые комиссии |
| 35. | Агитационный период. (ч.1 ст.31 ОЗ ) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 13 сентября Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 36. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. (ч.2 ст.31 ОЗ ) | С 16 августа до ноля часов 13 сентября За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 37. | Предоставление в МИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. (ч.3 ст.32 ОЗ ) | 29 июня 2014 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 38. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. (ч.3 ст.32 ОЗ ) | 4 июля 2014 года | ИКМО по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 39. | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в МИК. (ч.5 ст.32 ОЗ ) | 24 июля 2014 года | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий |
| 40. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в МИК непосредственно либо в МИК через Избирательную комиссию Ленинградской области. (ч.1 ст.36 ОЗ ) | 24 июля 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. (ч.4 ст.36 ОЗ ) | Не позднее 14 августа Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Глава администрации поселения |
| 42. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. (п.7 ст.54 ФЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ИКМО |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени. Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени. (ч.6 ст.33 ОЗ ) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 15 августа По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | ИКМО с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания ИКМО |
| 44. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади. (ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ ) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 августа По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 45. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. (п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 46. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. (ч.3 ст.35 ОЗ ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 47. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов. (п.4.1 ст.53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | МИК |
| 48. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер. (п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" | Местная администрация |
| 49. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, её размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. (ч.3 ст.29 ОЗ ) | Не позднее 3 сентября Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 50. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет"). (п.3 ст.46 ФЗ) | С 9 сентября по 14 сентября включительно В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 51. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда. (п.4 ст.56 ФЗ) | 13 и 14 сентября В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
| 52. | Предоставление в МИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации. (ч.8 ст.32 ОЗ ) | Не позднее 25 сентября Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации (независимо от форм собственности), предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 53. | Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муниципальных выборов производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ ) |  |  |
| 54. | Поступление средств на счет МИК. (ч.2 ст. 37 ОЗ) | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Местная администрация |
| 55. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета. (ч.2 ст.72 ОЗ) | Незамедлительно после получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 62 ОЗ | ИКМО |
| 56. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда на основании соответствующего решения МИК. (ч.1 ст.72 ОЗ) | После уведомления МИК о выдвижении данного кандидата и получения разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее представления в соответствующую избирательную комиссию документов для его регистрации | Кандидаты |
| 57. | Реквизиты открытого специального избирательного счета представляются кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. (ч.3 ст.39 ОЗ) | В трехдневный срок | Кандидаты |
| 58. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата. (ч.6 ст.41 ОЗ) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ОАО "Сбербанк России" |
| 59. | Направление информации в муниципальное периодическое печатное издание о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. (ч.7 ст.41 ОЗ) | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели | ИКМО |
| 60. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования. (ч.5 ст.41 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ОИК, ИКМО |
| 61. | Опубликование переданных ТИК (ОИК), МИК финансовых отчетов кандидатов. (ч.5 ст.41 ОЗ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 62. | Возврат пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер. (ч.4 ст.40 ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 63. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам. (ч.1 ст.42 ОЗ ) | До представления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| 64. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки об остатке средств фонда на дату составления (подписания) отчета. (ч.2 ст.41 ОЗ ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
| 65. | Представление МИК отчетов о расходовании выделенных ей средств местного бюджета в соответствующий представительный орган муниципального образования. (ч.7 ст.43 ОЗ) | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов | МИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 66. | Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней. Утверждение текста бюллетеня. (ч.2 ст.46 ОЗ ) | Не позднее 24 августа Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | МИК ОИК,МИК |
| 67. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. (ч.2 ст.47 ОЗ) | Не позднее 3 сентября Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | МИК и участковые избирательные комиссии |
| 68. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. (п.13 ст.63 ФЗ) | Не позднее 12 сентября Не позднее чем за один день до дня голосования | МИК |
| 69. | Оборудование в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещениями для голосования информационных стендов с информацией обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень. (ч.3 ст.45 ОЗ) | После регистрации кандидатов | Участковые избирательные комиссии |
| 70. | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосования. (п.5 ст.66 ФЗ) | С 4 сентября и до 14 часов14 сентября В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели |
| 71.1. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования на сайте организующей выборы комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом (часть 4 статьи 48 ОЗ, п.3.1. Методических рекомендаций о порядке проведения досочного голосования, утвержденных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 года № 233/1480-6) | Не позднее 23 августа Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | ТИК (МИК), ИКМО |
| 71.2. | Проведение досрочного голосования в ТИК. (часть 1 статьи 48 ОЗ) | С 3 сентября по 9 сентября включительно За 10- четыре дня до дня голосования | ТИК (ОИК), ИКМО (ОИК) |
| 71.3. | Проведение досрочного голосования в УИК. (часть 1 статьи 48 ОЗ) | С 10 сентября по 13 сентября включительно Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | УИК |
| 72. | Проведение голосования. (ч.1 ст.47 ОЗ ) | 14 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 73. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования, определение результатов выборов. (ст.68-70 ФЗ, ст.51,52 ОЗ ) | Начинается сразу после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии, ОИК, ИКМО |
| 74. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой муниципального образования. (ч.1 ст.54 ОЗ ) | После определения результатов выборов | ОИК, ИКМО |
| 75. | Представление в ТИК (ОИК), МИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования , либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. (ч.1 ст.54 ОЗ ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидаты, избранные депутатами |
| 76. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации. (ч.2 ст.55 ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 77. | Отмена соответствующей избирательной комиссией своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования) либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. (ч.2 ст.54 ОЗ ) | После истечения пятидневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ИКМО |
| 78. | Регистрация избранных депутатов (главы муниципального образования) и выдача им удостоверений об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со статусом депутата представительного органа (главы муниципального образования). (ч.3 ст.54 ОЗ ) | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования(главы муниципального образования) | ИКМО |
| 79. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов. (ч.3 ст.55 ОЗ ) | Не позднее 15 октября Не позднее чем через один месяц со дня голосования | ИКМО |
| 80. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего избирательного округа. (ч.4 ст.55 ОЗ ) | Не позднее 14 ноября В течение двух месяцев со дня голосования | ИКМО |